## Cronograma de un proyecto
CRONOGRAMA DE UN PROYECTO |  |  |  | Consejo de Smartsheet ➜ |  |  |  |  | Este cronograma es una variante del gráfico de Gantt, y consiste en crear una programación de un proyecto desglosada en fases.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Asesoria Financiera Pymes |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [5 empty] | [Nombre de la empresa]
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | [Nombre del responsable del proyecto] |  | FECHA | [5 empty] | 2021-07-28
FASE |  |  | DETALLES | T1 | [12 empty] | T2 |  |  | T3 |  |  |  | T4
|  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO |  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| SEMANA DEL PROYECTO: |  | Primer Lunes de semana | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27
1 | Concepción e inicio del proyecto |  | Ideación del proyecto | [17 empty] | FIN DEL PROYECTO
Evaluación de Mercado
Inicio-Reunón con Pyme
2 | Definición y planificación del proyecto |  | Determinar antecedes requeridos para evaluaciones de clientes
Establecer contactos claves en la banca
Determinar medios y permisos para el acceso a información de clientes
- Diagrama de Gantt
- Plan de comunicación
- Gestión de riesgos
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto |  | - Estado y seguimiento | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 16
- Indicadores clave de rendimiento | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 16
- Calidad | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 16
- Previsiones | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 16
4 | Rendimiento y control del proyecto |  | - Ejecución de objetivos | bar: AGOSTO 16 to AGOSTO 23
- Entregas de calidad | bar: AGOSTO 16 to AGOSTO 23
- Seguimiento de costes y esfuerzos | bar: AGOSTO 16 to AGOSTO 23
- Rendimiento | bar: AGOSTO 16 to AGOSTO 23
5 | Cierre del proyecto |  | - Análisis final | bar: AGOSTO 30
- Lista de deficiencias del proyecto | bar: AGOSTO 30
- Informe | bar: AGOSTO 30 to SEPTIEMBRE 6

## Ejemplo Gantt con Módulos
CRONOGRAMA DE UN PROYECTO |  |  |  | Consejo de Smartsheet ➜ | [5 empty] | Este cronograma es una variante del gráfico de Gantt, y consiste en crear una programación de un proyecto desglosada en fases.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Clases Talento Digital |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | Inforcap
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Kimberly Carlotti |  | FECHA | [6 empty] | 2021-07-13
FASE |  |  | DETALLES | T1 | [9 empty] | T2 | T3 |  |  |  | T4
|  |  |  | JULIO | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| SEMANA DEL PROYECTO: |  | Introduce la fecha del primer lunes de cada mes --> | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27
1 | Módulos |  | Visión del Producto | [12 empty] | FIN DEL PROYECTO | bar: JULIO 26 to AGOSTO 2
Comunicación y levantamiento de Capital | bar: AGOSTO 2
Repaso 1 | bar: AGOSTO 9
Repaso 2 | bar: AGOSTO 16
2
3
4
5

## Ejemplo Gantt con clases
CRONOGRAMA DE UN PROYECTO |  |  |  | Consejo de Smartsheet ➜ | [5 empty] | Este cronograma es una variante del gráfico de Gantt, y consiste en crear una programación de un proyecto desglosada en fases.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Clases Talento Digital |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | Inforcap
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Kimberly Carlotti |  | FECHA | [6 empty] | 2021-07-13
FASE |  |  | DETALLES | T1 | [9 empty] | T2 | T3 |  |  | T4
|  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO | [6 empty] | ENERO | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| SEMANA DEL PROYECTO: |  | Introduce la fecha del primer lunes de cada mes --> | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Introducción al segundo módulo | bar: JULIO 26
1 | Módulo Visión del Producto |  | 1. Metodologías Ágiles | [9 empty] | FIN DEL PROYECTO | bar: JULIO 27
2. Introducción al SCRUM | bar: JULIO 28
3.La visión del producto | bar: JULIO 28
4. Historias de Usuarios | bar: JULIO 29
5. Refinamiento del backlog | bar: AGOSTO 2
6. Priorización | bar: AGOSTO 2
1.Elementos fundamentales en el proceso de comunicación asertiva | bar: AGOSTO 3
2 | Comunicación y levantamiento de Capital |  | 2.Estructura y Diseño de presentaciones (P1) | bar: AGOSTO 3
3.Estructura y Diseño de presentaciones (P2), Elaborar una presentación | bar: AGOSTO 4
Armado de ppts y prácticas de pitch, ayudantías | bar: AGOSTO 5
4. Formalización, opciones de levantamiento de capital, fondos concursables y presentación de pitches. | bar: AGOSTO 6
3
4
5